## seguimiento diario
HISTORIA | CRONOGRAMA |  | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-001: Control da Acceso al Sistema | Dia 2 | 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas
| Dia 2 | 2 | modelado |  | modelado | Identificacion de tablas
| Dia 3 | 3 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. |  | modelado
| Dia 4 | 4 | Implementacion | Implementacion | Diseño de interfaz.
| Dia 4 | 5 | Validacion de datos | Implementacion | Validacion de datos | Diseño de interfaz.
| Dia 4 | 6 | Validacion de datos | Conexión con la Base de datos | Implementacion | Conexión con la Base de datos
| Dia 4 | 7 |  |  |  | Validacion de datos
Implementacion
| Dia 4 | 8
| Dia 4 | 9
| Dia 4 | 10
| Dia 4 | 11
| Dia 4 | 12
| Dia 4 | 13
| Dia 4 | 14
| Dia 4 | 15
| Dia 4 | 16
| Dia 4 | 17
| Dia 4 | 18
| Dia 4 | 19
| Dia 4 | 20
| Dia 4 | 21
| Dia 4 | 22
| Dia 4 | 23
| Dia 4 | 24
| Dia 4 | 25
| Dia 4 | 26
| Dia 4 | 27
| Dia 4 | 28
| Dia 4 | 29
| Dia 4 | 30
Dia 4

## prodBlacklog
Nro. | ID de la Historia | Titulo de la Historia | Estado | Dimension/Esfuerzo | Iteracion/Sprint | Prioridad | Comentario
1 | HU-INSC-001 | Control da Acceso al Sistema | Planificado | 4d | 1 | Alta
2 | HU-INSC-002 | Designar profesores | Planificado | 4d | 1 | Media
3 | HU-INSC-003 | Control de Items | Planificado | 4d | 1 | Alta
4 | HU-INSC-004 | Administrar ambientes | Planificado | 4d | 1 | Alta
5 | HU-INSC-005 | Designar plazas, cursos y paralelos | Planificado | 1d | 1 | Media
6 | HU-INSC-006 | Control de Horarios | Planificado | 4d | 1 | Media
7 | HU-INSC-007 | Control de cantidad de inscritos | Planificado | 4d | 1 | Alta
8 | HU-INSC-008 | Emitir libreta de calificaciones | Planificado | 1d | 1 | Media
9 | HU-INSC-009 | Control de comunicados | Planificado | 2d | 1 | Baja
10 | HU-INSC-010 | Ver sugerencias y quejas | Planificado | 1d | 1 | Baja
11 | HU-INSC-011 | Llevar bitácora | Planificado | 1d | 1 | Baja
12 | HU-INSC-012 | Registro de inscripciones | Planificado | 4d | 2 | Alta
13 | HU-INSC-013 | Emitir kardex de estudiantes | Planificado | 2d | 2 | Media
14 | HU-INSC-014 | Emitir listado de estudiantes | Planificado | 2d | 2 | Media
15 | HU-INSC-015 | Control de requisitos | Planificado | 1d | 2 | Baja
16 | HU-INSC-016 | Emitir boletines de calificaciones | Planificado | 2d | 2 | Media
17 | HU-INSC-017 | Control de pensiones | Planificado | 4d | 2 | Alta
18 | HU-INSC-018 | Emitir facturas | Planificado | 3d | 2 | Alta
19 | HU-INSC-019 | Emitir informes de cobros | Planificado | 2d | 2 | Media
20 | HU-INSC-020 | Control de pago de pensiones | Planificado | 4d | 2 | Media
21 | HU-INSC-021 | Controla calificaciones de cada bimestre | Planificado | 3d | 3 | Alta
22 | HU-INSC-022 | Emite calificaciones bimestrales | Planificado | 2d | 3 | Media
23 | HU-INSC-023 | Ponderaciones de calificaciones | Planificado | 2d | 3 | Alta
24 | HU-INSC-024 | Subir comunicados | Planificado | 3d | 3 | Baja

## pila sprint
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 1
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Responsable | Estado | Horas Estimadas Totales | Dia 1-- Dia n | Cons | Rest | Total | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-001 | Control da Acceso al Sistema | Identificacion de tablas y adherencia del usuario administrador | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-04 | HU-INSC-001: Control da Acceso al Sistem | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | Identificacion de tablas
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 2d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. |  | modelado
|  | Implementacion y consulta a base de datos | Luis Campos | Planificado | 2d | [7 empty] | Dia 2 | Implementacion | Implementacion | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Implementacion | Conexión con la Base de datos | Diseño de interfaz.
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Implementacion | Conexión con la Base de datos
|  | Pruebas | Mario Lopez | [9 empty] | Dia 4 |  |  |  | Validacion de datos
Implementacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 2
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-003 | Control de Items | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-08 | HU-INSC-003: Control de Items | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 3
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-004 | Administrar ambientes | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-09 | 2017-07-12 | HU-INSC-004: Administrar ambientes | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 4
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-007 | Control de cantidad de inscritos | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-07-16 | HU-INSC-007: Control de cantidad de inscritos | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 5
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-002 | Designar profesores | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-20 | Designar profesores:HU002 | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 6
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-005 | Designar plazas, cursos y paralelos |  | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | HU-INSC-005: Designar plazas cursos u paralelos
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 7
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-006 | Control Horarios | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-22 | 2017-07-25 | HU-INSC-006: Control de horarios | Dia 1 | Identificacion de tablas | Identificacion de tablas |  | Identificacion de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 3 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 4 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 8
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-008 | Emitir libreta de calificaciones | [8 empty] | 2017-07-26 | 2017-07-26 | HU-INSC-008: Emitir libreta de calificaciones
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 9
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-009 | Control de comunicados | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 | HU-INSC-009: Control de comunicados | Dia 1 | Identificacion de tablas y diseño de tablas | Identificacion de tablas y diseño de tablas |  | Identificacion de tablas y diseño de tablas
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 2 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 2 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 2 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 2 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 10
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-010 | Ver sugerencias y quejas |  | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-29 | 2017-07-29 | HU-INSC-010: Emitir libreta de calificaciones
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion
lista de Tareas de Liberación - Sprint Backlog 11
ID historia | Historia de Usuario | Tarea | Dueño/ Voluntario | Estado | Horas Estimadas Totales |  |  |  |  | Fecha Inicio | Fecha entrega | HISTORIA | CRONOGRAMA | PLANIFICADO - PENDIENTE | EN PROGRESO | TESTEADO | TERMINADO
HU-INSC-011 | Llevar Bitacora |  | Luis Campos | Planificado | 1d |  |  |  |  | 2017-07-30 | 2017-07-30 | HU-INSC-011: Llevar Bitacora
|  | modelado | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | modelado |  | modelado | modelado
|  | Diseño de interfaz. | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz. | Diseño de interfaz.
|  | Codificacion | Luis Campos | Planificado | 3d | [7 empty] | Dia 1 | Codificacion | Codificacion |  | Diseño de interfaz.
|  | Validacion de datos | Maria Flores | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Conexión con la Base de datos | Codificacion | Conexión con la Base de datos | Conexión con la Base de datos
|  | Elaborar reportes con consultas a base de datos | Luis Campos |  | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Validacion de datos | Validacion de datos | Codificacion | Validacion de datos
|  | Conexión con la Base de datos | Luis Campos | Planificado | 1d | [7 empty] | Dia 1 | Emitir reportes |  |  | Emitir reportes
|  | Pruebas | Mario Lopez | [13 empty] | Codificacion

## GRAFICAS
GRAFICAS
Burndown Char Sprint 1
ID HISTORIA DE USUARIO | DIAS | HORAS ESTIMADAS | DIAS | [29 empty] | TOTAL HORAS TRABAJADAS | HORAS OPTIMISTAS
| ESTIMADOS |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
HU-INSC-001 | 4 | 32 | [26 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 30
HU-INSC-003 | 4 | 32 | [22 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 40 | 30
HU-INSC-004 | 4 | 32 | [18 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | [8 empty] | 26 | 32
HU-INSC-007 | 4 | 32 | [14 empty] | 4 | 4 | 8 | 8 | [12 empty] | 24 | 32
HU-INSC-002 | 4 | 32 | [10 empty] | 2 | 10 | 10 | 8 | [16 empty] | 30 | 32
HU-INSC-005 | 1 | 8 | [9 empty] | 10 | [20 empty] | 10 | 8
HU-INSC-006 | 4 | 32 | [5 empty] | 7 | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | 37 | 30
HU-INSC-008 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8 | 3 | [24 empty] | 11 | 8
HU-INSC-009 | 2 | 16 |  |  | 4 | 8 | 2 | [25 empty] | 14 | 8
HU-INSC-010 | 1 | 8 |  | 2 | 6 | [27 empty] | 8 | 8
HU-INSC-011 | 1 | 8 | 6 | 2 | [28 empty] | 8 | 8
Horas Restantes |  | 240 | 234 | 230 | 220 | 212 | 202 | 192 | 182 | 172 | 162 | 152 | 150 | 140 | 130 | 122 | 118 | 114 | 106 | 98 | 93 | 88 | 80 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 | 12 | 2 | -8 | 248
Horas Estimadas Restantes |  | 240 | 232 | 224 | 216 | 208 | 200 | 192 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Esfuerzo diario |  |  | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10